ROBOT SYSTEM CO., LTD.

แผนการชำระเงิน — โครงการ Donaldson (FEAST ABA & ECM)

Payment Schedule Summary  |  Supplier: Wuxi Yashitle Machinery Co., Ltd.  |  วันที่: 23/06/2026

PO69-732 — FEAST ABA P05-5463

Ref: JR-26-06-066 / PR69-487 / DONALDSON ABA   |   Net Amount: USD 409,965.00   |   Required Date: 10/09/2026

| งวด | เงื่อนไข / Milestone | กำหนดการ | % | ยอดชำระ (USD) | ประมาณการ (THB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50% Advance Payment — หลังได้รับ PO | ประมาณต้นเดือน กค. 69 | 50% | 204,982.50 | 6,866,913.75 |
| 2 | 20% หลัง Wuxi FAT | FAT: Sep.10 / 10 ก.ย. 2569 | 20% | 81,993.00 | 2,746,765.50 |
| 3 | 20% หลัง DTL SAT | SAT: Oct.26 / 26 ต.ค. 2569 | 20% | 81,993.00 | 2,746,765.50 |
| 4 | 10% หลัง OEE Acceptance (ภายใน 3 เดือน) | ประมาณ ม.ค.–ก.พ. 2570 | 10% | 40,996.50 | 1,373,382.75 |
| รวม PO69-732 |  |  |  | 409,965.00 | 13,733,827.50 |

PO69-733 — FEAST ECM P63-2349

Ref: JR-26-06-067 / PR69-488 / DONALDSON ECM   |   Net Amount: USD 520,144.00   |   Required Date: 11/10/2026

| งวด | เงื่อนไข / Milestone | กำหนดการ | % | ยอดชำระ (USD) | ประมาณการ (THB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50% Advance Payment — หลังได้รับ PO | ประมาณต้นเดือน กค. 69 | 50% | 260,072.00 | 8,712,412.00 |
| 2 | 20% หลัง Wuxi FAT | FAT: Oct.11 / 11 ต.ค. 2569 | 20% | 104,028.80 | 3,484,964.80 |
| 3 | 20% หลัง DTL SAT | SAT: Nov.26 / 26 พ.ย. 2569 | 20% | 104,028.80 | 3,484,964.80 |
| 4 | 10% หลัง OEE Acceptance (ภายใน 3 เดือน) | ประมาณ ก.พ.–มี.ค. 2570 | 10% | 52,014.40 | 1,742,482.40 |
| รวม PO69-733 |  |  |  | 520,144.00 | 17,424,824.00 |

สรุปรวมทั้งหมด — รวม 2 PO (สำหรับแจ้งธนาคาร KBank จองอัตราแลกเปลี่ยน)

| งวด / Milestone | กำหนดการ | % | ยอดรวม 2 PO (USD) | ประมาณการ (THB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| งวด 1 — Advance 50% | ชำระทันที (Jun 2026) | 50% | 465,054.50 | 15,579,325.75 |
| งวด 2 — Wuxi FAT 20% | ABA: Sep 10 / ECM: Sep-Oct 11 | 20% | 186,021.80 | 6,231,730.30 |
| งวด 3 — DTL SAT 20% | ABA: Oct 26 / ECM: Nov 26 | 20% | 186,021.80 | 6,231,730.30 |
| งวด 4 — OEE 10% | ภายใน 3 เดือนหลัง OEE | 10% | 93,010.90 | 3,115,865.15 |
| ยอดรวมทั้งหมด (ABA + ECM) |  |  | 930,109.00 | 31,158,651.50 |

หมายเหตุ: ยอดเงินบาทเป็นการประมาณการที่อัตราแลกเปลี่ยน 33.50 THB/USD (เผื่อความผันผวน) — ยอดชำระจริงขึ้นอยู่กับอัตราที่จองกับธนาคาร ณ วันชำระ

จัดทำโดย: ฝ่ายจัดซื้อ / Robot System Co., Ltd.    วันที่: 23 มิถุนายน 2569